## 任务书
一号农场对接纷享CRM对接开发计划表
对接项目经理： | 顾晓唐
任务编号 | 任务名称 | 开始时间 | 完成时间 | 责任人 | 协同人 | 输出产物 | 审核人 | 任务跟进者 | 执行详细情况 | 完成状态 | 实际完成时间 | 变更内容 | 变更完成时间 | 备注
| 项目期限 | 2021-06-21 | 2021-08-01 | [10 empty] | 实际启动时间以客户提供环境及接口文档之日为准
1 | 准备集成环境 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 王冰洁 | 金蝶 | 【客户环境信息】 | 实施组 | 王冰洁 |  | 已完成
1.1 | 客户准备客户环境信息 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 王冰洁 | 金蝶 |  |  |  |  | 已完成
1.1.1 | 纷享销客系统、K3 ERP系统、账号及密码 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 王冰洁 | 金蝶 |  |  |  |  | 已完成
1.1.2 | 以上系统的测试环境、账号及密码 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 王冰洁 | 金蝶 |  |  |  |  | 已完成
1.1.3 | 准备Windows服务器，提供远程访问方式、账号和密码 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 王冰洁 | 金蝶 |  |  |  |  | 已完成
1.1.4 | 提供初步的对接字段 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 王冰洁 | 金蝶 |  |  |  |  | 已完成
2 | 需求调研 |  |  | 葛正海 | 客户 | 【字段对接】、【开发文档说明】 |  | 葛正海 |  | 已完成
2.1 | 了解项目基本情况及初步需求 |  |  | 葛正海 | 客户 |  |  |  |  | 已完成
2.2 | 确认集成目标、集成系统、多组织、历史数据信息 |  |  | 葛正海 | 客户 |  |  |  |  | 已完成
2.3 | 需求沟通（详见售前方案；若有需求变更，请反馈） |  |  | 葛正海 | 客户 |  |  |  |  | 已完成
2.4 | 与客户确认对接所需业务字段 |  |  | 葛正海 | 客户 |  |  |  |  | 已完成
3 | 程序定制 | 2021-07-01 | 2021-07-18 | 王冰洁 | 金蝶 | 【问题清单】 | 王冰洁 | 王冰洁 |  | 进行中
3.1 | 客户 新增/修改 CRM→ERP | 2021-07-01 | 2021-07-03 | 王冰洁 | 金蝶 |  |  |  |  | 进行中
3.2 | 产品 新增/修改 ERP→CRM | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 王冰洁 | 金蝶 |  |  |  |  | 未启动
3.3 | 订单 新增/修改 ERP→CRM | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 王冰洁 | 金蝶 |  |  |  |  | 未启动
3.4 | 退换货 新增/修改 ERP→CRM | 2021-07-10 | 2021-07-12 | 王冰洁 | 金蝶 |  |  |  |  | 未启动
3.5 | 发票 新增/修改 ERP→CRM | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 王冰洁 | 金蝶 |  |  |  |  | 未启动
3.6 | 发货单 新增 ERP→CRM | 2021-07-16 | 2021-07-18 | 王冰洁 | 金蝶 |  |  |  |  | 未启动
4 | 总体测试 | 2021-07-19 | 2021-07-28 | 王冰洁、葛正海 | 客户 | 【问题清单】 | 王冰洁 | 王冰洁 |  | 未启动
4.1 | 内部程序验证 | 2021-07-19 | 2021-07-21 | 王冰洁、葛正海 | 客户 |  |  |  |  | 未启动
4.2 | 客户联调测试 | 2021-07-22 | 2021-07-28 | 王冰洁、葛正海 | 客户 |  |  |  |  | 未启动
5 | 上线确认 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 王冰洁、葛正海 | 客户 | 【使用手册】 | 王冰洁 | 王冰洁 |  | 未启动
5.1 | 同步历史数据 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 王冰洁、葛正海 | 客户 |  |  |  |  | 未启动
5.2 | 通知客户备份正式环境数据 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 王冰洁、葛正海 | 客户 |  |  |  |  | 未启动
5.3 | 切换正式环境 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 王冰洁、葛正海 | 客户 |  |  |  |  | 未启动
Formulas:
开始时间 = [开始时间, row above]